## Reporte
Reporte de planes de accion
E12_FEMSA ¦ REMEDIATION_PLAN + FINDING + AUDIT + BUSINESS_UNIT + USER + PLAN_PROGRESS
Generado | 2026-10-26 03:45
Filtros | Sin filtros
Registros | 8
Calculo | Indicadores sobre los registros filtrados
Consulta de datos | 2026-10-26T03:41:11.147Z
Alcance | Todas las auditorias
Porcentaje de cierre | Cerrados / total de registros filtrados
Indicador | Valor
Total de registros | 8
Registros abiertos | 8
Porcentaje de cierre | 0%
Planes vencidos sin concluir | 5
Avance promedio | 43.75%

## Detalle
Folio | Estado | Severidad | Fecha compromiso | Fecha de conclusion | Avance % | Ultimo avance | Monto MXN
RP-000001 | en_progreso | Crítica | 2026-10-10 |  | 60 | 2026-10-05 00:34 | 3400000
RP-000002 | en_progreso | Crítica | 2026-10-31 |  | 20 |  | 0
RP-000003 | en_progreso | Moderada | 2026-09-30 |  | 75 | 2026-10-06 14:24 | 210000
RP-000004 | revision_grc | Moderada | 2026-10-20 | 2026-10-05 00:34 | 100 | 2026-10-05 00:34 | 150000
RP-000005 | en_progreso | Moderada | 2026-10-07 |  | 20 | 2026-10-06 14:41 | 0
RP-000006 | en_progreso | Alta | 2026-10-16 |  | 45 | 2026-10-02 00:34 | 0
RP-000007 | en_progreso | Alta | 2026-10-03 |  | 30 | 2026-09-27 00:34 | 0
RP-000008 | abierto | Crítica | 2026-11-01 06:00 |  | 0 |  | 2300000